## 2023
Муниципальная программа | Подпрограмма | Мероприятие | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Исполнение, % | Результаты от выполнения мероприятий
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 1 января отчетного года
[8 empty] | январь - март |  |  | январь - июнь |  |  | январь-сентябрь |  |  | 2023 год(текущий год)
[8 empty] | последняя редакция МП | Сводная БР на отчетную дату | Кассовое исполнение (факт) | последняя редакция МП | Сводная БР на отчетную дату | Кассовое исполнение (факт) | последняя редакция МП | Сводная БР на отчетную дату | Кассовое исполнение (факт) | Сводная БР на отчетную дату | Кассовое исполнение (факт)
2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
Муниципальная программа "Благоустройство территории Тубинского сельсовета" | "Создание комфортных условий для проживания и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования" | 1.Грейдирование, отсыпка и ямочный ремонт внутрипоселочных дорог | 804 | 0707 | 0618313 | 240 | 177 | [9 empty] | 200000 | 200000 | 100% | на восстановление профиля и ровности проезжей части с добавлением нового материала по ул.Мира в с.Галактионово
"Улучшение санитарно-экологического состояния территории и повышение надёжности функционирования систем жизниобеспечения населения"
|  | Установка оборудования детских площадок | [14 empty] | 9250 | 9250 | 100% | покраска ограждения детской площадки в с.Тубинск
|  | Работы по благоустройству территории, в том числе вывоз мусора и ремонт муниципального жилфонда | [14 empty] | 874778 | 874778 | 100% | приведенны в качественное состояние элементы благоустройства населенных пунктов (работы по уборке и вывозу мусора с территорий)
|  | Работы связанные с благоустройством | [14 empty] | 215985.98 | 215985.98 | 100% | Приведенны в качественное состояние элементы благоустройства населенных пунктов( работыпо уборке и вывоза мусора с территорий)
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | [14 empty] | 141590 | 141590 | 100% | Произведена зачистка Полигонов от ТБО в с. Галактионово, также расчищены подъезды к ним.
| "Организация уличного освещения" | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | [14 empty] | 14700 | 14700 | 100% | Техническое обслуживание сетей уличного освещения
|  | Оплата за потребленную электрическую энергию | [14 empty] | 1099044.07 | 1099044.07 | 100% | оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения
| "Организация и содержание мест захоронений" | Текущее содержание действующих кладбищ | [14 empty] | 0 | 0 | 0%
| реализация проекта по благоустройству территорий в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" | Проведение работ по ограждению сквера в селе Тубинск | [14 empty] | 1234892 | 1234892 | 100% | изготовление и установка металлического ограждения сквера в с.Тубинск
итого | [16 empty] | 3432664.07 | 3432664.07 | 100%

## прил3
Приложение № 10
к Порядку принятия решения о разработке муниципальной программы Тубинского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию муниципальных программыТубинского сельсовета
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | план на 1 января 2023 | 20 23 (текущий год) | [11 empty] | Плановый период |  | причины исполения\неисполнения
|  |  |  | январь - декабрь |  |  | январь - июнь |  |  | январь-сентябрь |  |  | значение на конец года
|  |  |  | последняя редакция | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение | последняя редакция | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение | последняя редакция | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение | последняя редакция | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение | отклонения от планового ,тыс.руб | процент исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | от плана | 16
Муниципальная программа | муниципальная программа « Благоустройство территории Тубинского сельсовета» | Всего |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3432664.07 | 3432664.07 | 3432664.07 | 0 | 100%
направление | Грейдирование отсыпка и ямочный ремонт внутрипоселочных дорог | местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100%
направление | оборудование детских площадок | местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 9250 | 9250 | 9250 | 0 | 100%
направление | работы по благоустройству территории, в том числе вывоз мусора и ремонт муниципального жилфонда | местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 874778 | 874778 | 874778 | 0 | 100%
направление | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 100%
направление | оплата за потребленную электрическую энергию | местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 1099044.07 | 1099044.07 | 1099044.07 | 0 | 100%
направление | Содержание кладбищ | местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
направление | ограждения сквера в селе Тубинск | краевой бюджет |  | 0 | [8 empty] | 1234892 | 1234892 | 1234892 | 0 | 100%

## прил5
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | муниципальная программа « Благоустройство территории Тубинского сельсовета»
2 | 1.Грейдирование, отсыпка и ямочный ремонт внутрипоселочных дорог | Администрация Тубинского сельсовета | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | на восстановление профиля и ровности проезжей части с добавлением нового материала по ул.Мира в с.Галактионово
| Строительство детских площадок | Администрация Тубинского сельсовета | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | строительство детских площадок | покраска ограждения детской площадки в с.Тубинск
4 | Работы по благоустройству территории, в том числе вывоз мусора и ремонт муниципального жилфонда | Администрация Тубинского сельсовета | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | создание комфортной среды проживания на территории Тубинского сельсовета, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов | приведенны в качественное состояние элементы благоустройства населенных пунктов (работы по уборке и вывозу мусора с территорий)
6 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Тубинского сельсовета | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | улучшение качества уличного освещения улиц населенных пунктов | улучшено качество уличного освещения улиц населенных пунктов Тубинского сельсовета за счёт проведения следующих мероприятий: - мероприятие по применению новых технологий в энергоэффективности уличного освещения; - рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
| Текущее содержание действующих кладбищ | Администрация Туби нского сельсовета | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Улучшение инфраструктуры
| Проведение работ по ограждению сквера в селе Тубинск | Администрация Туби нского сельсовета | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | благоустройства сквера | изготовление и установка металлического ограждения сквера в с.Тубинск